

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**

**GRAD KUTINA**

**Gradsko vijeće**

KLASA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

URBROJ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kutina, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025. god.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21) te članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“, broj 6/09;3/13;4/13-pročišćeni tekst;2/18;4/18-pročišćeni tekst;2/20;2/21) Gradsko vijeće Grada Kutine na svojoj \_\_\_\_\_\_ sjednici, održanoj \_\_\_\_\_\_\_2025. godine, donosi

**PLAN RAZVOJA**

**sustava civilne zaštite na području Grada Kutine za 2025. godinu**

**s trogodišnjim financijskim učincima**

# 1. UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Kutine za 2024. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Kutine za vremensko razdoblje od 2021. do 2024. godine, donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kutine za 2025. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).

# 2. PLANSKI DOKUMENTI

U tablici 1. navedeni su dokumenti iz područja civilne zaštite koje je potrebno izraditi u 2025. godini.

Tablica 1: Popis dokumenata iz područja civilne zaštite koje je Grad Kutina u potrebi izraditi 2025.god.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.Br.** | **Naziv dokumenta** | **Rok izrade** | **Donosi** |
| 1. | Usklađivanje Procjene rizika od velikih nesreća | ožujak 2025. | Gradsko vijeće |
| 2. | Plan djelovanja civilne zaštite  | prosinac 2025. | Gradonačelnik |
| 3. | Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji | studeni 2025. | Načelnik Stožera CZ |
| 4. | Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite | studeni 2025. | Gradsko vijeće |
| 5. | Izrada elaborata za vježbu civilne zaštite 2025. | 30 dana prije održavanja vježbe civilne zaštite | Gradonačelnik |
| 6. | Plan vježbi civilne zaštite Grada za 2026.god. | prosinac 2025. | Gradonačelnik |
| 7. | Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2025.god. | prosinac 2025. | Gradsko vijeće |
| 8. | Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2026. godinu s trogodišnjim financijskim učincima | prosinac 2025. | Gradsko vijeće |

## 2.1. VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Grad Kutina osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite (Pravilnik o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 75/16).

Evidencija se ustrojava za:

* za članove Stožera civilne zaštite,
* za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite,
* za koordinatore na lokaciji
* pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

Grad Kutina dužan je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti Sisačko - moslavačkoj županiji te u MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Zagreb – Služba civilne zaštite Sisak, sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine“ broj 75/16).

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.

NOSITELJ: Grad Kutina

IZRAĐIVAČ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: prosinac 2025.god.

# 3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

## 3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

* Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća

NOSITELJ: Grad Kutina, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Grada, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2025.god.

* Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite

NOSITELJ: Grad Kutina, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Grada, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2025.god.

* Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite

NOSITELJ: Grad Kutina

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite.

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

* Donošenje Odluke o imenovanju koordinatora na lokaciji

NOSITELJ: Grad Kutina, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: travanj 2025.god.

* Evidencija Stožera civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Grad Kutina

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

## 3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

### 3.2.1. Vatrogasna zajednica grada Kutina

Značajne aktivnosti koje VZG Kutina planira provesti u 2025. god., a vezane su uz zaštitu i spašavanje – osposobljavanje i dr. su sljedeće:

* Vatrogasne intervencije i ostale operativne aktivnosti,
* Osposobljavanja i specijalizacije vatrogasaca,
* Vježbe po objektima javne namjene u gradu Kutini, vježba u Petrokemiji, vježba CZ Kutina

NOSITELJ: operativne snage vatrogastva Grada

IZVRŠITELJ: operativne snage vatrogastva Grada

ROK: prosinac 2025. god.

### 3.2.2. Vatrogasna postrojba grada Kutina

Značajne aktivnosti koje VP Kutina planira provesti u 2025. god., a vezane su uz zaštitu i spašavanje – osposobljavanje i dr. su sljedeće:

* Vatrogasne intervencije i ostale operativne aktivnosti,
* Osposobljavanja i specijalizacije vatrogasaca,
* Vježbe po objektima javne namjene u gradu Kutini, vježba u Petrokemiji, vježba CZ Kutina

NOSITELJ: operativne snage vatrogastva Grada

IZVRŠITELJ: operativne snage vatrogastva Grada

ROK: prosinac 2025.god.

## 3.3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Kutina

Značajnije aktivnosti koje se planiraju provoditi tijekom 2025. godini, a vezane su uz zaštitu i spašavanje – osposobljavanje i dr. su sljedeće:

* Edukacija interventnog tima: podizanje šatora i organizacija smještaja

## 3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA (HGSS) – Stanica Novska

Popis aktivnosti provedenih u 2025. godini:

* Stanica Novska je u tekućoj godini do 01.11.2024. odradila 149 aktivnosti, od čega 6 dana u potragama, 2 intervencija i spašavanja, te 20 osiguranja. U ovoj su godini članovi 18 puta radili na održavanju i usvajanju znanja, te 5 puta prezentirali rad i educirali građane. Svi redovni članovi, obvezali su se biti raspoloživi od 0-24 sata, 365 dana u godini, pa se može govoriti o stotinama tisuća sati pripravnosti svake godine.

Oprema koja se planira nabaviti u 2025. godini:

* Kombi vozilo (8+1 sjedala) kao zamjenu za dotrajalo vozilo starosti preko 20 godina i gotovo 400.000 prijeđenih kilometara.

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Novska sudjelovati će u vježbi civilne zaštite Grada Kutine.

NOSITELJ: HGSS - Stanica Novska

IZVRŠITELJ: HGSS – Stanica Novska

ROK: prosinac 2025. god.

## 3.5. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI

* Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

NOSITELJ: Grad Kutina

IZVRŠITELJ: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite

ROK: kontinuirano tijekom 2024.god.

* Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga

NOSITELJ: Grad Kutina

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

* Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Grad Kutina

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

## 3.6. KOORDINATORI NA LOKACIJI

* Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite

NOSITELJ: Grad Kutina, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Grada, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2025.god.

* Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga

NOSITELJ: Grad Kutina

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

* Evidencija koordinatora na lokaciji, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Grad Kutina

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

## 3.7. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

* Evidencija pravnih osoba od interesa za sustava civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Grad Kutina

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

# 4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u Gradu, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, stoga je potrebno:

* nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa
* provjeriti čujnost sirena na području Grada Kutine.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Zagreb – Služba civilne zaštite Sisak, operativne snage vatrogastva s područja Grada Kutine i Grad Kutina.

# 5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Prema tome, u proračunu Grada Kutine za 2025. god., u skladu s ostalim posebnim propisima, implementirati će se sljedeće stavke:

R0229, Civilna zaštita: 7.300,00 E

R0231 Oprema za civilnu zaštitu: 6.300,00 E

Ukupno: 13.600,00 Eura

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

# 6. ZAKLJUČAK

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) i zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Grada Kutine.

U 2025. godini pokazuje se potrebnim nastaviti aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava civilne zaštite Grada Kutine i to posebice sljedećim aktivnostima:

* ažuriranje postojećih planskih dokumenata,
* osposobljavanjem i opremanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite,
* ažuriranjem podataka o operativnim snagama u sustavu civilne zaštite,
* osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: